Anexa IIa / la contractul de finanţare

# CONTRACTOR

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE                                                                                                    nr. …………………
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Ion Ionescu de la Brad IAŞI.

Se aprobă,RECTOR

Prof. univ. dr. Gerard  JITĂREANU

| Programul: | IDEI |
| --- | --- |
| Tipul proiectului: | Proiecte de cercetare exploratorie |
| Cod proiect: | ID_670 |

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Denumirea proiectului .. CERCETARI IN VIVO SI IN VITRO PRIVIND INTERACTIUNEA ALTOI-PORTALTOI PENTRU EVIDENTIEREA TIMPURIE A INCOMPATIBILITATII PRIN UTILIZAREA UNOR BIOMARCHERI LA SPECII DE POMI.

- Structură cadru-

| An | Etapa | Obiective | Activităţi | Categorii de buget | Necesar resurse financiare (Valoare lei) | Termen de decontare2 | Rezultate livrate pe etapă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | Unică | 1. Infiintarea campului experimental | - Parcelarea si pregatirea terenului | Cheltuieli de personal, şi cheltiueli indirecte(reigie) | 5.153 8.800 |  | Deviz postcalcul Procesverbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | - procurarea si verificarea virusologica si biologica a portaltoilor.Plantarea portaltoilor utilizati penru altoirile la par: P.F. Harbuzesti si Cydonia oblonga BN 70 | Cheltuieli de personal, cheltuieli materiale (procurarea materilului săditor) | 4.000 5.000 |  | Deviz postcalcul Procesverbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  | 2.pregăirea materialului biolgic | 2.1. Recoltatea, verificarea virusologica si biologica a ramurilor altoi | Cheltuieli de personal, cheltuieli materiale (ramuri altoi) | 5000 1000 |  | Deviz postcalcul |
|  |  |  | 2.2. procurarea materialelor necesare înfiinţării culturilor in vitro | Cheltiueli materiale (autoclav, medii de cultură, sticlărie laborator etc.) | 20.000 |  | Deviz postcalcul |
|  |  | 3. Documentare si organizarea activitatii de cercetare | - Documentarea propriu zisa a participantilor la proiect , activitate care implica achizitia si studierea de lucrari stiintifice privind particularitatile fiyiologice si biochimice ale interactiunii altoi –portaltoi la pomii altoiti , metode si tehnicii de mictopropagare in vitro a pomilor, aparute in tara si strainatate, efectuarea deplasarilor pentru documentare. | Cheltuieli de personal, cheltiueli pentru deplasarea în vederea documntării în ţara sau strainatate | 11000 3047 |  | Deviz postcalcul Procesverbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | - Pregatirea si introducerea doctoranzilor angajati in activitatile de cercetare care urmeaza a fi abordate, in functie de competentele fiecaruia, in vederea armonizarii procesului de cercetare colectiva cu scop si finalitate comuna. | Cheltuieli de personal, cheltuieli pentru achiziţionarea de lucrari stiintifice, software, elemente de retea | 10000 2000 |  | Deviz postcalcul |
|  |  |  | - stabilirea tehnicilor de lucru, elaborarea si verificarea metodelor de cercetare, achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare desfasurarii experimentelor. | Cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru kituri şi reactivi | 11000 2000 |  | Deviz postcalcul |
|  | Total etapă | 88000 | 10.12.2007 | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor. Raportul annual de activitate. |  |

| An | Etapa | Obiective | Activităţi | Categorii de buget1 | Necesar resurse financiare (Valoare lei) | Termen de decontare2 | Rezultate livrate pe etapă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Intermediară | 1. Infiintarea culturilor in vitro | 1.1. - Initierea culturilor in vitro utilizand diferite explante (meristeme, muguri terminali sau axilari vegetativi, apexuri de lastari, noduri) | Cheltiueli de personal Cheltuieli indirecte Mobilitati | 14.000 35000 5000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 1.2 Producerea materialului biologic utiliznd diverse tehnici de micropropagare (multiplicare prin lastarire axilara sau prin muguri adventivi, embriogeneza somatica) in vederea stabilirii conditiilor optime de cultivare cu o rata sporita de multiplicare. | Cheltiueli de personal Cheltuieli materiale (luxometru, reactivi, consumbile) | 14000 10000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  | 2. optimizarea condiţiilor de cultură | 2.1. cultivarea explantelor pe diferite medii de cultura cu balante hormonale diferite în vederea stabilirii conditiilor optime de creştere | Cheltiueli de personal | 14000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 2.2. monitorizarea principalilor indicatori de creştere (Biomasa, RAZ etc. ) | Cheltiueli de personal | 14000 |  | Sinteza lucrarilor |
|  |  | 3. realizarea mictoaltoirilor in vitro | 3.1. Realizarea combinatiilor genotipice altoi-portaltoi de par cu grad de compatibilitate diferit prin tehnica microaltoirii in vitro | Cheltiueli de personal | 14000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 3.2. experimentarea diferitor condiţii de cultură in vederea stabilirii conditiilor optime de cultivare | Cheltiueli de personal | 14000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 3.2 Monitorizarea indicilor morfometrici (procent de prindere , biomasa, lungime lăstari) | Cheltiueli de personal | 16000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  | Total etapă | 150000 | 5.07.2008 | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  | Finală an | 1. 1. Realizarea combinatiilor altoi-portaltoi la par | 1.1. Selectarea unor soiuri de par cu caracteristici foarte bune (productivitate ridicata, rezistenta la factorii de stres biotic si abiotic,) si care prezinta grade diferite de afinitate cu gutuiul, verificarea virusologica si biologica a materialului destinat altoirii | Cheltiueli de personal Cheltuieli materiale (material săditor) mobilitati | 16000 5000 10000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 1.2 Realizarea combinatiilor genotipice altoi-portaltoi de par cu grad de compatibilitate diferit prin altoirea soiurilor selectate pe portaltoii plantati in anul precedent utilizand diferite tehnici de altoire | Cheltiueli de personal Cheltuieli materiale (echipamente pentru altoire ) | 16000 10000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  | 2. monitorizarea evoluţiei şi a starii fitosanitare a pomilor altoiti | 2.1. Monitorizarea indicatorilor morfometrici si a procentului de prindere la altoire. | Cheltiueli de personal | 16000 |  | Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 2.2. Monitorizarea starii fitosanitare a pomilor altoiti | Cheltiueli de personal Cheltuieli materiale (substanţe pentru tratamente fitosanitare) | 16000 5000 |  | Sinteza lucrarilor |
|  |  | 3. Determinari anatomice, fiziologice si biochimice in vitro | 3.1. Determinarea unor indici fiziologici (continut de pigmenti asimilatori, conductibilitatea electrica a sevei din zona punctului de altoire) a combinatiilor cu grad de afinitate diferit la soiuri de par produse prin tehnica microaltoirii in vitro | Cheltiueli de personal Cheltuieli materiale (echipamente pentru analize fiziologice : PAM, ) | 16000 35000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 3.2. Determinarea unor indici biochimici (activitate enzimatica, continut de proteine, fenoli, glucide etc.) in cadrul combinatiilor cu grad de afinitate diferit la soiuri de par produse prin tehnica microaltoirii in vitro | Cheltiueli de personal Cheltuieli materiale (HPLC, aparat electroforeză) mobilitati | 20000 25000 10000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  | Total etapă | 200000 | 15.12.2008 | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor Raportul annual de activitate |

| An | Etapa | Obiective | Activităţi | Categorii de buget1 | Necesar resurse financiare (Valoare lei) | Termen de decontare2 | Rezultate livrate pe etapă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Intermediară | 1. Realizarea combinatiilor genotipice prun/corcodus si cais /corcodus cu grad de compatibilitate diferit prin altoire in vivo | 1.1. Selectia unor soiuri de prun si cais cu grad de afinitate diferit pentru corcodus si altoirea acestora prin diferite tehnici pe portaltoi de Prunus cerasifera , P.F. Renclod verde si Prunus armeniaca | Cheltiueli de personal Cheltuieli indirecte mobilitati | 14000 35000 10000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 1.2 Monitorizarea procesului de creştere şi a stării fitosanitare a pomilor altoiţi | Cheltiueli de personal | 14000 |  | Sinteza lucrarilor |
|  |  | 2. Realizarea combinatiilor genotipice prun/corcodus si cais /corcodus cu grad de compatibilitate diferit prin tehnica microaltoirii in vitro | 2.1. Realizarea combinatiilor genotipice prun/corcodus si cais /corcodus cu grad de compatibilitate diferit prin tehnici de micromultiplicare si microaltoire la soiuri de prun si cais | Cheltiueli de personal Cheltuieli materiale | 14000 10000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 2.2. Testarea conditiilor optime de cultivare (explante, medii de cultura, balanta hormonala, tehnici de micropropagare) prin determinarea unor indici morfometrici. | Cheltiueli de personal | 14000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  | 3. Studii privind dinamica unor indicatori, fiziologici si biochimici pe parcursul desfasurarii proceselor de regenerare tisulara a combinatiilor de par si gutui produsi prin microaltoire in vitro | 3.1. Monitorizarea dinamicii indicatorilor morfoanatomici la soiurile de par atoite in vitro pe parcursul desfasurarii prceselor de crestere si dezvoltare | Cheltiueli de personal | 14000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 3.2. - Monitorizarea dinamicii indicatorilor biochimici la soiurile de par atoite in vitro pe parcursul desfasurarii prceselor de crestere si dezvoltare | Cheltiueli de personal Cheltuieli materiale | 14000 10000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 3.2- Studii comparative privind desfasurarea proceselor fiziologice si biochimice la nivelul punctului de altoire in cadrul combinatiilor de par si gutui produse in vivo si in vitro | Cheltiueli de personal mobilitati | 16000 15000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  | Total etapă | 180000 | 5.07.2009 | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  | Finală an | 1. Determinari morfo-anatomice in vivo la soiuri de Pirus | 1.1. Determinarea indicilor morfometrici ale combinatiilor Pirus /Cydonia si Pirus /Pirus din campul II al scolii de pomi | Cheltiueli de personal | 16000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 1.2 Efectuarea periodică de secţiuni morfoanatomice prin punctual de altoire a pomilor cu grad de afinitate diferit | Cheltiueli de personal | 16000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  | 2. determinări fiziologice si biochimice in vivo la soiuri de Pirus | 2.1. Determinarea unor indici fiziologici (continut de pigmenti asimilatori, densitatea stomatelor per mm2 de limb foliar, rata fotosintezei, conductivitatea hidrica prin punctul de altoire, , rezistenta la rupere la punctul de altoire, conductibilitatea electrica a sevei din zona punctului de altoire) la soiuri de par din campul II a scolii de pomi | Cheltiueli de personal Cheltuieli materiale | 16000 10000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 2.2. Determinarea unor indici biochimici (activitatea enzimatica, continutul de proteine, fenoli, glucide etc., spectrul polipeptidic) la soiurile de par din campul II a scolii de pomi. | Cheltiueli de personal Cheltuieli materiale | 16000 10000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  | 3. Prelucrarea datelor | 3.1. Compararea rezultatelor determinărilor morfoanatomice, fiziologice şi biochimice efectuate asupra soiurilor de păr cultivate in vivo şi in vitro | Cheltiueli de personal Cheltuieli materiale (software, elemente de reţea) mobilitati | 16000 16000 20000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 3.2. Evidenţierea potenţialilor indicatori utilizabili ca biomarcheri pentru fenomenul de incompatibilitate | Cheltiueli de personal mobilitati | 20000 14000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  | Total etapă | 170000 | 15.12.2009 | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor Raportul annual de activitate |

| An | Etapa | Obiective | Activităţi | Categorii de buget1 | Necesar resurse financiare (Valoare lei) | Termen de decontare2 | Rezultate livrate pe etapă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Unică | 1. Determinari anatomice, fiziologice si biochimice in vivo la prun | 1.1. - Descrierea morfoanatomica a procesului de concrestere dintre altoi si portaltoi la soiuri de prun si cais altoite pe corcodus | Cheltiueli de personal Cheltuieli indirecte | 25000 21200 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 1.2 Testarea biomarcherilor fiziologici şi biochimici selectati in urma rezultatelor obtinute la soiurile de Pirus in vederea aplicarii acestora in cazul combinatiilor de prun si corcodus | Cheltiueli de personal Cheltiueli materiale | 25000 10000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  | 2. Determinari biochimice, fiziologice si anatomice in vitro la prun si cais | 2.1. Monitorizarea dinamicii indicatorilor biochimici si fiziologici in cadrul combinatiilor de prun/corcodus si cais /corcodus cu garad de compatibilitate diferit produse prin microaltoiri in vitro | Cheltiueli de personal Cheltuieli materiale | 25000 10000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 2.2. Compararea datelor experimentale obtinute prin determinari biochimice, fiziologice si anatomice in vivo si in vitro la prun si cais in vederea stabilirii similaritatii proceselor de dediferentiere si rediferentiere tisulara in vivo si in vitro. | Cheltiueli de personal Mobilitati pentru diseminarea rezultatelor | 25000 10000 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  | 3. Sinteza datelor | 3.1.- Sinteza rezultatelor si elaborarea unei monografii privind interactiunea altoiului cu portaltoiul prin prisma proceselor biochimice, fiziologice si anatomice ce au loc la nivelul punctului de altoire in vivo si in vitro | Cheltiueli de personal Mobilitati pentru diseminarea rezultatelor | 25000 6953 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  |  |  | 3.2. Elaborarea unor concluzii si recomandari utile pentru implementarea lor in practica producerii materialului saditor pomicol. | Cheltiueli de personal | 28847 |  | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor |
|  | Total etapă | 212000 | 30.09.2010 | Deviz postcalcul Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor. Raportul annual de activitate |

Director de proiect,											 Contabil şef,

Prof. univ. dr. Gică Grădinariu				       						Ec. Mihai Gherghinoiu

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

# Footnotes

Se vor inscrie toate cheluielile necesare realizarii obiectivului/activitatii (inclusiv denumire echipament)

2 Conform HG 475/2007 durata unei etape este de minimum 6 luni si maximum un an, cu exceptia anului 2007.